## architektura i konstrukcja
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 |  | Rozbiórka budynku gospodarczego kolidującego z Budynkiem Produkcyjnym - wg osobnej kalkulacji | kpl | 1
2 |  | Przygotowanie terenu pod wykop - założono że całość robót ziemnych rozpoczyna się od poziomu 0,00 posadzki budynku, wszelkie ewentualne wycinki są wykonanie przez Inwestora | kpl | 1
RAZEM 1 Roboty przygotowawcze
2 |  | Roboty ziemne
3 | KNR 2-01 0122-02 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym | m3 | 748.476
4 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop do poziomu posadowienia posadzki | m3 | 570.584
5 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - pogłębienie wykopy pod stopy i ławy fundamentowe od poziomu -0,90 do -1,60/-2,10 | m3 | 177.892
6 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 748.476
7 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - do poziomu posadowienia posadzki | m3 | 131.531
8 | KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | m3 | 131.531
9 |  | Dowóz piasku na zasypki fundamentowe | m3 | 157.837
RAZEM 2 Roboty ziemne
3 |  | Elementy żelbetowe Hali
3.1 |  | Fundamenty
10 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 7.355
11 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 73.554
12 | KNR 0-20 0266-01 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 2.189
13 | KNR 0-20 0266-03 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 1.5 m3 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 8.964
14 | KNR 0-20 0269-01 | Słupy fundamentowe żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 5.301
15 | KNR 0-20 0269-02 | Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 2.052
16 | KNR 0-20 0265-01 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 9.139
17 | KNR 0-20 0267-01 | Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)- do poziomu posadowienia posadzki | m2 | 55.781
18 | KNR 0-20 0267-01 | Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)- ponad poziomu posadowienia posadzki + belki podwalinowe | m2 | 128.478
19 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 128.618
20 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 39.449
21 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 11.426
22 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 1.859
23 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 1.734
24 | KNR 0-20 0267-03 | Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 1.173
25 | KNR 2-02 0206-06 | Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie | m | 31.9
26 |  | Czas pracy deskowania w okresie dojrzewania betonu dla FUNDAMENTÓW | m2 | 104.132
27 |  | Czas pracy deskowania w okresie dojrzewania betonu dla BELEK PODWALINOWYCH, ŚCIAN Fundamentowych | m2 | 383.338
28 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 8.271
29 | KNR 4-01 0201-04 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych - uzupełnienie belek i ścian fundamentowych po montażu konstrukcji stalowej | m2 | 4.32
30 | KNR 4-01 0203-06 z.sz. 2.6. 9905-01 | Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 | m3 | 0.24
RAZEM 3.1 Fundamenty
3.2 |  | izolacje fundamentów
31 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 245.894
32 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 245.894
33 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 39.578
34 | KNR 2-02 0602-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 39.578
35 | KNR 9-15 0401-01 | Izolacje cieplne z styropianu EPS 100 gr 15cm - pionowe na kleju bitumicznym | m2 | 104.676
36 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 55.128
RAZEM 3.2 izolacje fundamentów
3.3 |  | Elementy żelbetowe : ściany murowane, słupy nośne, belki zewnętrzne, strop nad częścią socjalną
37 | KNR 0-20 0269-06 | Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 2.607
38 | KNR 0-20 0270-06 | Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 bez względu na wariant | m3 | 2.607
39 |  | Czas pracy deskowania w okresie dojrzewania betonu dla SŁUPÓW | m2 | 37.576
40 |  | Wieżyczki rusztowaniowe do słupów betonowych | szt | 6
41 | KNR 0-20 0271-03 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 2.17
42 |  | Czas pracy deskowania w okresie dojrzewania betonu dla BELEK | m2 | 23.56
43 | KNR 9-10 0150-05 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych | m2 | 100.222
44 | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 1
45 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 4
46 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 9.6
47 | KNR 0-20 0271-03 | Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 0.572
48 | KNR 0-20 0268-03 | Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 31.315
49 | KNR 0-20 0268-02 | Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 8.06
50 | KNR 0-20 0268-04 | Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą) | m2 | 39.375
51 | KNR 0-20 0271-02 | Wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą) | m3 | 1.423
52 |  | Czas pracy deskowania w okresie dojrzewania betonu dla stropu i wieńcy | m2 | 53.824
53 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 2.177
RAZEM 3.3 Elementy żelbetowe : ściany murowane, słupy nośne, belki zewnętrzne, strop nad częścią socjalną
3.4 |  | Pozostałe elementy murowane
54 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych | m | 31.82
55 | KNR AT-45 0115-01 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - 4 m wysokości komina | szt. | 2
56 | KNR AT-45 0115-07 | Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x12x17 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina | m | 2
57 | KNR AT-45 0111-04 | Komin jednociągowy dla techniki kondensacyjnej Schiedel Avant o średnicy przewodu 18 cm - 4 m wysokości komina | szt. | 2.66
58 | KNR AT-45 0111-11 | Komin jednociągowy dla techniki kondensacyjnej Schiedel Avant o średnicy przewodu 18 cm - każdy dalszy 1 m komina | m | 1.33
59 | KNR 2-02 0123-02 | Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg. | m2 | 27.653
60 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 3.794
61 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m do murowania ścian | kol. | 9
RAZEM 3.4 Pozostałe elementy murowane
RAZEM 3 Elementy żelbetowe Hali
4 |  | Konstrukcja stalowa
62 |  | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie | kg | 16241.135
63 | KNR 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t | t | 1.603
64 | KNR 2-05 0101-06 | Hale typu lekkiego - rygle ścian | t | 10.955
65 | KNR 2-05 0101-05 | Hale typu lekkiego - stężenia słupów | t | 0.599
66 | KNR 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników | t | 2.284
67 | KNR 2-05 0102-06 | Hale typu lekkiego - stężenia dachów | t | 0.8
RAZEM 4 Konstrukcja stalowa
5 |  | obudowa ścian z płyt warstwowych
68 | KNR 2-05 1002-01 | Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowaną metodą tradycyjną | m2 | 363.123
69 |  | Dostawa płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr 15cm | m2 | 363.123
70 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 58.465
71 |  | Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej rozsuwanej 700x290 górny pas przeszkleń wys 115 | kpl | 1
72 |  | Dostawa i montaż okien PCV białe dwukwaterowych 491x115 st+st | kpl | 6
73 |  | Dostawa i montaż okien PCV białe jednokwaterowych 141x115 st | kpl | 2
74 |  | Dostawa i montaż okien PCV białe dwukwaterowych 315x115 U+st | kpl | 1
75 |  | Dostawa i montaż okien PCV białe czterokwaterowych 420x230 stałych | kpl | 4
76 |  | Dostawa i montaż drzwi PCV białe zewnetrznych 110x210 | kpl | 4
RAZEM 5 obudowa ścian z płyt warstwowych
6 |  | Dach
6.1 |  | Poszycie blachą
77 | KNR 2-05 1008-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną blacha T150 gr 1mm | m2 | 437.564
78 |  | Dostawa blachy trapezowej powlekanejT150/807/902 gr 1mm | m2 | 363.123
RAZEM 6.1 Poszycie blachą
6.2 |  | Świetlik dachowy
79 |  | Dostawa i montaż pasma świetlnego 2,70x21,00m, podstawa samonośna z blachy ocynkowanej gr 1,5mm h=55cm wzmacnianej pionowo - miejsce na ocieplenie gr 8cm, malowanej RAL 9010. Konstrukcja łukowa z aluminium niemalowanego, pokrycie poliwęglan komorowy gr 25mm mleczny + płyta poliestrowa NRO | kpl | 1
RAZEM 6.2 Świetlik dachowy
6.3 |  | izolacje cieplne
80 | KNR 2-02 0616-01 analogia | ParoIzolacje z folii Rockfol Sk 18234 | m2 | 539.158
81 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa Monrock Max E gr 20cm | m2 | 437.564
82 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa Hardrock Max gr 5cm | m2 | 437.564
83 | KNR 2-02 0613-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa kontr spadki z Monrock Max E gr 0--40cm | m2 | 91.41
84 | KNR AT-31 0103-05 | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach | m2 | 72.432
85 | KNR AT-31 0103-02 | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na świetliku | m2 | 26.219
RAZEM 6.3 izolacje cieplne
6.4 |  | kominy ponad dachem z ociepleniem i tynkiem
86 | KNR AT-31 0103-04 | Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 12 cm na kominach | m2 | 15.395
87 | KNR AT-31 0103-06 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach | m2 | 13.888
88 | KNR AT-31 0503-01 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach | m2 | 13.888
89 | KNR AT-31 0503-03 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach | m2 | 13.888
90 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną papa podkładowa G200 | m2 | 437.564
RAZEM 6.4 kominy ponad dachem z ociepleniem i tynkiem
6.5 |  | warstwy papowe
91 | KNR AT-38 0215-04 analogia | Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji z wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z blachy | m2 | 437.564
92 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - wywinięcia papa podkładowa G200 | m2 | 128.798
93 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną papa nawierzchniowa PYE PV 250 S5 | m2 | 437.564
94 | NNRNKB 202 0534-03 | (z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną nawierzchniowa PYE PV 250 S5 | m2 | 109.48
95 | KNR 2-02 0514-06 | Obsadzenie wpustów dachowych ogrzewanych | szt. | 4
96 | KNR 2-02 0514-06 | Obsadzenie przelewów awaryjnych | szt. | 4
RAZEM 6.5 warstwy papowe
6.6 |  | Obróbki blacharskie przy dachu
97 | KNR 2-22 0601-06 analogia | Płyta OSB pod obróbki blacharskie | m2 | 27.564
98 | NNRNKB 202 0534-02 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną wywinięcia -papa nawierzchniowa PYE PV 250 S5 | m2 | 437.564
99 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 52.185
100 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 37.618
RAZEM 6.6 Obróbki blacharskie przy dachu
RAZEM 6 Dach
7 |  | posadzka
7.1 |  | podkład
101 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek | m3 | 238.83
102 | KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | m3 | 238.83
103 | KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | 47.336
RAZEM 7.1 podkład
7.2 |  | izolacja cieplna
104 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii PE gr 0,2mm | m2 | 473.36
105 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian EPS 80 gr 20 cm | m2 | 473.36
106 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z folii PE gr 0,2mm | m2 | 473.36
RAZEM 7.2 izolacja cieplna
7.3 |  | posadzka przemysłowa gr 20cm
107 | KNR 2-22 1003-02 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko - zbrojenie stalowe rozproszone 25kg/m3 betonu | m2 | 473.36
108 | KNR 2-22 1003-03 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - zbrojenie stalowe rozproszone 25kg/m3 betonu | m2 | 473.36
109 | KNR 2-02 1914-04 | Zatarcie powierzchni betonu na gładko - posypka korundowa utwardzająca | m2 | 473.36
RAZEM 7.3 posadzka przemysłowa gr 20cm
RAZEM 7 posadzka
8 |  | wykończenie wewnętrzne
8.1 |  | wykończenie cokołu betonowego
110 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 351.584
111 | KNR-W 7-12 0403-05 | Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych | m2 | 351.584
RAZEM 8.1 wykończenie cokołu betonowego
8.2 |  | tynki, gładzie, malowanie
112 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 199.162
113 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m do tynkowania ścian | kol. | 9
114 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 42.451
115 | KNR 2-02 0810-04 | Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 10 cm | m2 | 1.428
116 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 199.162
117 | NNRNKB 202 2017-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z tynku | m2 | 1.428
118 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 42.451
119 | KNR AT-43 0106-03 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) | m2 | 21.704
120 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 185.832
RAZEM 8.2 tynki, gładzie, malowanie
8.3 |  | płytki ścienne i posadzkowe
121 | KNR AT-43 0119-03 z.o. 4.2. | Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. | szt. | 3
122 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 100.617
123 | KNR AT-27 0401-02 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 100.617
124 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 40.892
125 | KNR AT-27 0401-04 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 40.892
126 | KNR AT-27 0401-05 | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej | m2 | 141.509
127 | NNRNKB 202 2802-05 | (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm | m2 | 100.617
128 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 | m2 | 40.892
RAZEM 8.3 płytki ścienne i posadzkowe
8.4 |  | stolarka wewnętrzna
129 |  | Dostawa i montaż drzwi AL 110x210 EI60 | kg | 1
130 |  | Dostawa i montaż drzwi AL 110x210 EI30 | kg | 1
131 |  | Dostawa i montaż drzwi pelnych wewnętrznych PCV białe 100x210 | kg | 2
132 |  | Dostawa i montaż drzwi pełnych wewnętrznych PCV białe 100x210 z kratką wentylacyjną | kg | 1
133 |  | Dostawa i montaż drzwi pełnych wewnętrznych PCV białe 90x210 z kratką wentylacyjną | kg | 2
134 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m do malowania ścian | kol. | 9
RAZEM 8.4 stolarka wewnętrzna
RAZEM 8 wykończenie wewnętrzne
9 |  | Wykończenie zewnętrzne
9.1 |  | cokół
135 | KNR AT-31 0101-06 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach | m2 | 50.268
136 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach | m2 | 50.268
137 | KNR AT-31 0505-03 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach | m2 | 50.268
RAZEM 9.1 cokół
9.2 |  | opaska - płytka odbojowa
138 | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 128.17
139 | KNR 2-31 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 128.17
140 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 2.576
141 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 57.24
142 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 6cm | m2 | 41.94
RAZEM 9.2 opaska - płytka odbojowa
9.3 |  | plac manewrowy
143 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 412.34
144 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 412.34
145 | KNR 2-01 0206-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 247.404
146 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m3 | 247.404
147 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 412.34
148 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 412.34
149 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 412.34
150 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 2.052
151 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.5
152 | KNR 2-31 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50
153 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 412.34
RAZEM 9.3 plac manewrowy
RAZEM 9 Wykończenie zewnętrzne
RAZEM kosztorys